|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID**  **Riesgo** | **WBS** | **Rango** | **Fecha Encontrado** | **Asignación** | **Descripción** | **Estrategia** | **Estatus** | **Fecha Cierre** |
| 1 | Xcode gráficas | 3 | 08/10/21 | Equipo | Cambios en las gráficas de Xcode que sean funcionales y conectadas a la base de datos  **Impacto:** Se deben de tener las gráficas funcionales en la aplicación  **Probabilidad:** 40% | El equipo debe trabajar arduamente las últimas semanas para hacer los cambios pertinentes y tener en tiempo y forma la aplicación | Se identificó riesgo: 07/10/21 | 20/10/21 |
| 2 | Xcode pantallas funcionales | 3 | 08/10/21 | Equipo | Cambios en los CRUD de admin, soporte de admin y tanatologos  **Impacto:** Se tienen que tener las pantallas funcionales de los usuarios para antes de la última entrega al socio formador  **Probabilidad:** 40% | El equipo debe trabajar arduamente las últimas semanas para hacer los cambios pertinentes y tener en tiempo y forma la aplicación | Se identificó riesgo: 07/10/21 | 20/10/21 |
| 3 | Xcode Módulo Información y Servicios | 4 | 07/10/21 | Equipo | Tener las imagenes que se van a ocupar para los módulos en Xcode de Información y de Servicios  **Impacto:** La aplicación no tendría las imagenes que el socio formador quiere  **Probabilidad:** 45% | El socio formador nos envoi las imagenes y logo que serán incluidas en la aplicación | Se identificó riesgo: 07/10/21 | 10/10/21 |
| 4 | Todas | 4 | 27/09/21 | Equipo | Tener retroalimentación tardía por parte de algún professor para nuestro plan de trabajo  **Impacto:** El equipo no puede avanzar en cuanto a las actividades por el plan de trabajo  **Probabiidad:** 80% | Estar al pendiente de la respuesta del professor para poder seguir hacienda las actividades propuestas en el Proyecto. | Se identificó riesgo: 27/09/21 | 30/09/21 |
| 5 | Diseño de MockUp | 3 | 10/09/21 | Equipo | Hacer cambios en la implementación del MockUp a Xcode por medio de la retroalimentación del socio formador  **Impacto:** El equipo tendrá que requerir más horas de trabajo para los cambios dados por el socio formador  **Probabilidad:** 90% | Hacer los cambios cuando se este implementando el MockUp en Xcode. | Se identificó riesgo: 10/09/21 | 24/09/21 |
| 6 | Todas | 4 | 30/08/21 | Líder | Alguno de los integrantes del equipo pudiese tener alguna enfermedad que retrasé el tiempo de sus actividades actuales para entregar.  **Impacto:** El equipo no puede tener el control de cada actividad de los integrantes  **Probabilidad:**  50% | En cuanto suceda algún percance de enfermedad en algún integrante avisar a los otros para que puedan tener una organización con las actividades restantes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 7 | Todas | 4 | 30/08/21 | Equipo | Alguno de los profesores no tiene disponibilidad para ofrecer asesorías o responder preguntas acerca del proyecto.  **Impacto:** El equipo deberá tener alternativas para tener una retroalimentación de las actividades  **5Probabilidad:** 25% | Al momento de no poder recibir asesorías, el equipo tendrá que revisar los materiales de las clases e información extra para corroborar con las dudas existentes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 8 | Todas | 4 | 30/08/21 | Equipo | El Socio formador no tiene disponibilidad para ofrecer información o responder preguntas acerca del proyecto.  **Impacto:** El equipo deberá tener alternativas para obtener información de las necesidades del proyecto  **Probabilidad:** 25% | Al momento de no poder obtener información, el equipo tendrá que revisar los materiales de las clases e información extra para corroborar con las dudas existentes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 9 | Seguridad | 3 | 30/08/21 | Equipo | La base de datos deberá tener un respaldo de la información que se tiene por si fuera a ser hackeado, eliminada o pérdida.  **Impacto:** La información que se tiene no podrá ser salvada sino se tiene un respaldo  **Probabilidad:** 50% | Tener un respaldo de las base de datos en algún servidor en la nube | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 10 | MockUp | 3 | 27/08/21 | Equipo | La aplicación móvil debe de tener un aspecto de aplicación en iOS y no de una interfaz como página web para el usuario  **Impacto:** Para el usuario le será aburrido y desagradable que tenga aspectos como scroll entre los distintos módulos en la aplicación  **Probabilidad:** 30% | Evitar que aplicación móvil tenga aspecto de página web al hacer que el usuario tenga que hacer scroll down para navegar | Se identificó riesgo: 27/08/21 | 21/09/21 |
| 11 | MockUp | 3 | 27/08/21 | Equipo | La aplicación móvil no debe de tener navegación sobre navegación al momento de ser usada por el usuario ya que, le provocará confusión al navegar en ella.  **Impacto:** Los usuarios tendrán confusión al momento de navegar en la aplicación  **Probabilidad:** 30% | Evitar que la aplicación móvil tenga que tener navegación cobre navegación entre los distintos módulos | Se identificó riesgo: 27/08/21 | 21/09/21 |
| 12 | 1.3.1 | 1 | 8/08/21 | MS | Se puede retrasar la disponibilidad del ambiente de desarrollo, dado que el tiempo de entrega del presupuesto para pagar el servicio es de 1 mes una vez solicitado.  **Impacto**: El equipo de trabajo no puede empezar a utilizar el ambiente de desarrollo  **Probabilidad**: 50% | Solicitar el presupuesto en los primeros días del proyecto. | Se identificó riesgo: 8/08/21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Descripción de los campos:**

**Id Riesgo Id:** Identificador único

**WBS:** Numero de actividad en el plan de trabajo o WBS relacionada con este riesgo

**Rango:** Que tan importante es el riesgo con respecto a otros? Prioricelos del 1 al 5 donde 1 = el más importante.

**Fecha Encontrado:** Fecha en que se identificó el riesgo. dd/mm/yy

**Asignado a:** Persona asignada para gestionar el riesgo

**Descripción:** Descripción alto nivel del evento del riesgo, impacto y probabilidad.

**Estrategia:** Que se puede hacer para reducir la probabilidad, impacto o ambos?.

**Estatus:** Registro en orden de cambios a los riesgos en curso, Más reciente al más antiguo. Formato: dd/mm/yy – acción/actualización

**Fecha de cierre:** Cuando la probabilidad del riesgo se vuelve cero.

