| **ID**  **Riesgo** | **WBS** | **Rango** | **Fecha Encontrado** | **Asignación** | **Descripción** | **Estrategia** | **Estatus** | **Fecha Cierre** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Todas | 4 | 30/08/21 | Líder | Alguno de los integrantes del equipo pudiese tener alguna enfermedad que retrasé el tiempo de sus actividades actuales para entregar.  **Impacto:** El equipo no puede tener el control de cada actividad de los integrantes  **Probabilidad:**  50% | En cuanto suceda algún percance de enfermedad en algún integrante avisar a los otros para que puedan tener una organización con las actividades restantes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 2 | Todas | 4 | 30/08/21 | Equipo | Alguno de los profesores no tiene disponibilidad para ofrecer asesorías o responder preguntas acerca del proyecto.  **Impacto:** El equipo deberá tener alternativas para tener una retroalimentación de las actividades  **Probabilidad:** 25% | Al momento de no poder recibir asesorías, el equipo tendrá que revisar los materiales de las clases e información extra para corroborar con las dudas existentes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 3 | Todas | 4 | 30/08/21 | Equipo | El Socio formador no tiene disponibilidad para ofrecer información o responder preguntas acerca del proyecto.  **Impacto:** El equipo deberá tener alternativas para obtener información de las necesidades del proyecto  **Probabilidad:** 25% | Al momento de no poder obtener información, el equipo tendrá que revisar los materiales de las clases e información extra para corroborar con las dudas existentes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 4 | Seguridad | 3 | 30/08/21 | Equipo | La base de datos deberá tener un respaldo de la información que se tiene por si fuera a ser hackeado, eliminada o pérdida.  **Impacto:** La información que se tiene no podrá ser  **Probabilidad:** 50% |  | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 5 | 1.3.1 | 1 | 8/08/21 | MS | Se puede retrasar la disponibilidad del ambiente de desarrollo, dado que el tiempo de entrega del presupuesto para pagar el servicio es de 1 mes una vez solicitado.  **Impacto**: El equipo de trabajo no puede empezar a utilizar el ambiente de desarrollo  **Probabilidad**: 50% | Solicitar el presupuesto en los primeros días del proyecto. | Se identificó riesgo: 8/08/21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Descripción de los campos:**

**Id Riesgo Id:** Identificador único

**WBS:** Numero de actividad en el plan de trabajo o WBS relacionada con este riesgo

**Rango:** Que tan importante es el riesgo con respecto a otros? Prioricelos del 1 al 5 donde 1 = el más importante.

**Fecha Encontrado:** Fecha en que se identificó el riesgo. dd/mm/yy

**Asignado a:** Persona asignada para gestionar el riesgo

**Descripción:** Descripción alto nivel del evento del riesgo, impacto y probabilidad.

**Estrategia:** Que se puede hacer para reducir la probabilidad, impacto o ambos?.

**Estatus:** Registro en orden de cambios a los riesgos en curso, Más reciente al más antiguo. Formato: dd/mm/yy – acción/actualización

**Fecha de cierre:** Cuando la probabilidad del riesgo se vuelve cero.

